Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Усть-Куйгинский детский сад «Чебурашка»

Задачи:

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО);

- пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ.

Ожидаемые результаты:

- организованно методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ;

- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

- нормативно-правовая база пополнена необходимыми документами, регулирующими реализацию введения ФГОС ДО;

- организована эффективная кадровая политика в МБДОУ, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОСДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению

ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной

программы дошкольного образования  в МБДОУ.

ШАГ 2

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ 3

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ.

ШАГ  4

Реализация кадровой политики МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО

ШАГ  5

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ  6

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО в МБДОУ.

ШАГ  7

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

ШАГ 8

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной

системе МБДОУ

ШАГ 9

План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ.

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ Утверждение Положения о рабочей группе | сентябрь 2014 год | Заведующая МБДОУ | Приказ заведующего |
| 2 | Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОСДО | Сентябрь-ноябрь | Члены рабочей группы | Нормативно-правовые документы |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | сентябрь | Члены рабочей группы | Приказ заведующего |
| 4 | Проведение инструктивно- методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | сентябрь-январь | Администрация МБДОУ | Протоколы совещаний |
| 5 | Анализ состояния материально-технического, учебно материального, информационно-методического, финансового обеспечения МБДОУ в соответствии с ФГОСДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | январь-февраль | Члены рабочей группы | Информационно-аналитические справки о готовности педагогов к введению ФГОС ДО, материалы о требованиях к качеству со стороны родителей, педагогов |
| 6 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с учетом пожеланий родителей | апрель-май | Члены рабочей группы | Отчеты, схемы |
| 7 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | сентябрь-октябрь | . Заведующая МБДОУ | Протоколы совещаний при администрации МБДОУ |
| 8 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | весь период |  | отчеты |

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование банка нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | в течение года | Администрация МБДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 2 | Обеспечить соответствия нормативной базы МБДОУ требованиям ФГОС ДО | январь-март | Администрация МБДОУ | Изменения и дополнения в нормативно-правовые документы МБДОУ |
| 3 | Разработка проекта нового Устава МБДОУ | 2015 г. | Заведующий МБДОУ | Устав МБДОУ |
| 4 | Внесение изменений в локальные акты МБДОУ, определяющие (устанавливающие): -оплату труда педагогических и руководящих работников; -стимулирование труда; - порядка и размера премирования; -заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями оплаты труда | сентябрь 2014 г. | Администрация МБДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 5 | Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников | в теч.года | Администрация МБДОУ | Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации педагогических работников |
| 6 | Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | сентябрь-ноябрь 2014 г. | Заведующая МБДОУ |  |
| 7 | Доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса | в теч.года | Заведующая МБДОУ |  |

3. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ в связи с внедрением ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Сентябрь- октябрь 2014 г. | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ |
| 2 | Изучение методических рекомендаций к ООП ДО и учет их при моделировании ООП МБДОУ | по мере поступления | Заведующая МБДОУ, члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ |
| 3 | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | сентябрь | Заведующая МБДОУ | Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса |
| 4 | Создание проекта ООП ДО | октябрь | Члены рабочей группы | ООП МБДОУ |
| 5 | Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП ДО Разработка физкультурно-оздоровительного направления в образовательной деятельности Разработка художественно-эстетического – направления Разработка познавательно-речевого направления Разработка коммуникативно-личностного направления | сентябрь | Члены рабочей группы | Экспертные заключения |
| 6 | Анализ потребности МБДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | октябрь | Администрация МБДОУ | Информационно-аналитический материал |
| 7 | Разработка индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ, корректировка формы маршрута, разделов. | по мере необх. | Учитель-логопед, педагог-психолог | Документация логопедической и психология. служб. |
| 8 | Разработка сетевого взаимодействия с другими социальными партнерами. Организация совместных мероприятий с социальными партнерами | в течение учебного года | Администрация МБДОУ | Наличие договора о сотрудничестве, плана совместной работы |
| 9 | Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования | апрель-май | Педагог-психолог, воспитатели | Показатели готовности детей 6 лет к школьному обучению. |
| 10 | Разработка: - учебного плана; - годового календарного графика; - рабочих программ педагогов | сентябрь | Члены рабочей группы, воспитатели и ПДО МБДОУ | Учебный план, годовой календарный график, рабочие программы |
| 11 | Проведение процедуры оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | апрель | Члены рабочей группы | Таблицы итоговой оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО |
| 12 | Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО | май | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы, протоколы заседаний |

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | в теч.года | Члены рабочей группы | Информационный стенд с периодическими обновляющими материалами |
| 2 | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации | в течение года | администрация, сотрудники МБДОУ | Отчет, доклад, публикации,сайт МБДОУ |
| 3 | Размещение на сайте МБДОУ информации о ходе реализации ФГОС ДО | в течение года | администрация, сотрудники МБДОУ | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 4 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную агитацию, сайт, родительские собрания | в течение учебного года | Администрация МБДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |
| 5 | Организация оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | в течение года | Администрация, сотрудники МБДОУ | Беседы, памятки, консультации, информирование на сайте МБДОУ |
| 6 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО в МБДОУ | в течение учебного года | Администрация, сотрудники МБДОУ | Анкетирование, социальный опрос |

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | январь-март | воспитатели и ПДО МБДОУ | Аналитический материал |
| 2 | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО Обеспечение укомплектованности методической литературы, электронными образовательными ресурсами | в течение учебного года | Заведующий, воспитатели и ПДО МБДОУ | Приобретение методической литературы Выставка литературы в методическом кабинете |
| 3 | Анализ и оценка материально-технических условий МБДОУ и требований к развивающей предметно-пространственой среде по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | март-апрель | Администрация, воспитатели и ПДО МБДОУ | Внесение изменений в образовательную программу |
| 4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ДО. действующим санитарным и противопожарным нормам, нормами охраны труда работников МБДОУ | В течение 2014-2015 г.г. | Администрация МБДОУ | Соответствующая документация |

6. Кадровые условия реализации ФГОС ДО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство педагогов с изменениями порядка аттестации педагогических работников | январь | Администрация МБДОУ | Информация для педагогов об изменениях порядка аттестации педагогических работников |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов МБДОУ в свете введения ФГОС ДО | январь-март | Администрация МБДОУ | Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения |
| 3 | Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов по плану УРУО | В теч.года | Администрация МБДОУ | Документ, подтверждающий повышение квалификации, уровень переподготовки |
| 4 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогов МБДОУ | в течение 2014-2016 г. | Администрация МБДОУ | Перспективный план повышения квалификация педагогических работников МБДОУ |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в МБДОУ (семинары) | в течение учебного года | Заведующая МБДОУ | Тематические доклады |
| 6 | Обеспечение доступа педагогам, реализующим ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение 2014-2015 г. | Администрация МБДОУ |  |

7. Финансово-экономические условия введения ФГОС ДО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и оценка финансовых условий МБДОУ по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | январь 2015 г. | Администрация МБДОУ | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств. |
| 2 | Корректировка и выполнение муниципального задания | по квартально | Администрация МБДОУ | План муниципального задания |
| 3 | Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизмов их формирования | в течение 2014-2015 г. | Администрация МБДОУ, Рабочая группа | План финансово-хозяйственной деятельности |
| 4 | Привлечение дополнительных средств в МБДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий | в течение года | Администрация МБДОУ |  |

8. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе МБДОУ

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов МБДОУв соответствии с ФГОСДО | в течение учебного года | Заведующая МБДОУ | Аналитический материал мониторинговых исследованиях |
| 2 | Мониторинг готовности выполнения ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | в течение учебного года | администрация МБДОУ, воспитатели и ПДО | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 3 | Смотр-конкурс предметно-пространственной среды внутри МБДОУ | апрель | администрация МБДОУ, воспитатели и ПДО | Протокол, фотоматериалы (портфолио групп) |
| 4 | Утверждение на Педагогическом совете МБДОУ новой образовательной программы дошкольного образования | август | Администрация МБДОУ, воспитатели и ПДО | Образовательная программа дошкольного образования. Протокол. |

9. План мероприятий по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретический семинар «ФГОС дошкольного образования» (Понятийный словарь ФГОС. Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования) | в теч.уч. года 2014-2015 | Заведующая МБДОУ. | Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу |
| 2. | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС | по мере поступления | Администрация МБДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 3. | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | в течение года 2014 г. | Заведующая МБДОУ | Информационно-аналитический материал |
| 4. | Круглый стол «Результаты проблем первого этапа по подготовке введения ФГОС ДО | май | Члены рабочей группы, воспитатели и ПДО МБДОУ | Анализ работы МБДОУ по внедрению ФГОС ДО |
| 5. | Тематические обсуждения публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях | в течение учебного года | Члены рабочей группы, воспитатели и ПДО МБДОУ |  |
| 6. | Отчет руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО | май-июнь | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы, протоколы заседаний |
| 7. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год на Педагогическом совете | август | Заведующий МБДОУ | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО |